## work plan
# | Task Name | Assign Person | Est. Start Time | Est. End Time | Start Time | End Time | Report Person | Resources | Deliverables | Budget | Note | Status
1 | Họp chọn đề tài | Nam | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | Nam |  | Hệ thống báo giá xe đạp |  |  | Done
2 | Vẽ kiến trúc | Tâm | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | Tâm | https://app.diagrams.net/#G1QZN1Azqiz9eziJAQmNf6XTxEUDhVZh9_ | Kiến trúc hệ thống |  |  | Done
3 | Workflow | Hà, Duy | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | Hà, Duy | https://app.diagrams.net/#G1QZN1Azqiz9eziJAQmNf6XTxEUDhVZh9_ | Workflow hệ thống hoạt động |  |  | Done
4 | Họp | Cả nhóm | 2023-10-23 | 2023-11-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | Tâm |  | Thống nhất kiến trúc và workflow |  |  | Done
5 | Hợp nhất kiến trúc | Phụng, Nhơn | 2023-10-23 | 2023-11-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 |  | https://app.diagrams.net/#G1QZN1Azqiz9eziJAQmNf6XTxEUDhVZh9_ |  |  |  | Done
6 | Thiết kế database | [6 empty] | https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1NTBVDMmiUesKkJ7VhR86QGSkL7CT9wPJq-iGI-ikHFI/edit?usp=drive_web&ouid=105151999270123026146 |  |  |  | Done
6.1 | db Control | Nam | 2023-10-23 | 2023-10-28 | 2023-10-23 | 2023-10-28 | Nam | https://app.diagrams.net/#G1QZN1Azqiz9eziJAQmNf6XTxEUDhVZh9_ |  |  |  | Done
6.2 | db Statging | Nam | 2023-10-23 | 2023-10-28 | 2023-10-23 | 2023-10-28 | Nam | https://app.diagrams.net/#G1QZN1Azqiz9eziJAQmNf6XTxEUDhVZh9_ | cấu trúc cơ sở dữ liệu |  |  | Done
6.3 | db data warehouse | Thức | 2023-10-23 | 2023-10-28 | 2023-10-23 | 2023-10-28 | Thức | https://app.diagrams.net/#G1QZN1Azqiz9eziJAQmNf6XTxEUDhVZh9_ | cấu trúc cơ sở dữ liệu |  |  | Done
6.4 | db data mart | Hà | 2023-10-23 | 2023-10-28 | 2023-10-23 | 2023-10-28 | Hà | https://app.diagrams.net/#G1QZN1Azqiz9eziJAQmNf6XTxEUDhVZh9_ | cấu trúc cơ sở dữ liệu |  |  | Done
7 | Data Maping | [10 empty] | Done
7.1 | [Staging] bikes | Nam | 2023-10-28 | 2023-11-03 | 2023-10-28 | 2023-11-03 | [5 empty] | Done
7.2 | [dw] dim_product_proccessed | Thức | 2023-10-28 | 2023-11-03 | 2023-10-28 | 2023-11-03 | [5 empty] | Done
7.3 | [DataMart] product | Hà | 2023-10-28 | 2023-11-03 | 2023-10-28 | 2023-11-03 | [5 empty] | Done
8 | Coding |  | 2023-11-03 | 2023-12-01 | [7 empty] | Done
8.1 | Coding db Control | Nam | 2023-11-04 | 2023-11-09 | 2023-11-04 | 2023-11-09 |  |  | Tạo bảng và code sql |  |  | Done
8.2 | Coding db Statging | Nam | 2023-11-04 | 2023-11-09 | 2023-11-04 | 2023-11-09 |  |  | Tạo bảng và code sql |  |  | Done
8.3 | Coding db data warehouse | Thức | 2023-11-04 | 2023-11-09 | 2023-11-04 | 2023-11-09 |  |  | Tạo bảng và code sql |  |  | Done
8.4 | Coding db data mart | Hà | 2023-11-04 | 2023-11-09 | 2023-11-04 | 2023-11-09 |  |  | Tạo bảng và code sql |  |  | Done
8.5 | Coding API.py | Nam | 2024-11-06 | 2023-11-09 | 2024-11-06 | 2023-11-09 |  |  | Tạo script lấy dữ liệu
8.6 | Coding scrape_xepdapgiakho.py | Nam | 2024-11-06 | 2023-11-09 | 2024-11-06 | 2023-11-09 |  |  | Tạo script lấy dữ liệu
8.7 | Coding scrape_bike2school.py | Nam | 2024-11-06 | 2023-11-09 | 2024-11-06 | 2023-11-09 |  |  | Tạo script lấy dữ liệu
8.8 | Coding datawarehouse | Thức | 2024-11-06 | 2023-11-09 | 2024-11-06 | 2023-11-09 |  |  | Tạo script xử lý dữ liệu
8.9 | Coding datamart | Hà | 2024-11-06 | 2023-11-09 | 2024-11-06 | 2023-11-09 |  |  | Tạo script load lên datamart
8.10 | Server UI | Tâm | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-09 | 2023-11-10 |  |  | Tạo server cho UI
8.11 | Coding UI | Duy | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 2023-11-10 | 2023-12-01 |  |  | Tạo UI/UX |  |  | Done
9 | Testing | [10 empty] | Done
9.1 | Testing API.py | Nam | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | [5 empty] | Done
9.2 | Testing scrape_bike2school.py | Nam | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | [5 empty] | Done
9.3 | Testing scrape_xedapgiakho.py | Nam | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | [5 empty] | Done
9.4 | Testing .jar | Thức | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | [5 empty] | Done
9.5 | Testing .jar | Hà | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | [5 empty] | Done
9.6 | Testing UI | Duy, Tâm | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | [5 empty] | Done
10 | Document | [10 empty] | Done
10.1 | Data feed specificaiton | Nam | 2023-12-09 | 2023-12-14 | 2023-12-09 | 2023-12-14 | [5 empty] | Done
10.2 | Maping data | Nam | 2023-12-09 | 2023-12-14 | 2023-12-09 | 2023-12-14 | [5 empty] | Done
10.3 | Server specification | Tâm | 2023-12-09 | 2023-12-14 | 2023-12-09 | 2023-12-14 | [5 empty] | Done
10.4 | Report doc | Cả nhóm | 2023-12-09 | 2023-12-14 | 2023-12-09 | 2023-12-14 | [5 empty] | Done